## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration (in Days)
Analysis | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2
Comparison | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 1
Nanobi Demo | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2
Insights | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 3
Project Scope | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2
Data Collection | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 4
Data Preprocessing | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2
Analysis | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 3
Discussion | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2
Results | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 3
Report Creation | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 6